ИНФОРМАЦИЯ

Прокуратурой проверено строительство новой школы

Прокуратурой района проведены проверочные мероприятия полноты и качества возведения школы на 750 мест в мкр. «Стрелецкое-23» Белгородского района.

Выявлены нарушения сроков реализации основных этапов по объекту: не проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (плановый срок – 30 сентября 2024), не разработана рабочая документация, срок изготовления которой был установлен до 15 ноября.

Извещение об окончании строительства школы в адрес управления Госстройнадзора области не поступало, в связи с чем заключение о соответствии обязательным требованиям или решение об отказе в выдаче такого заключения не выдавались.

Несмотря на то, что срок ввода объекта в эксплуатацию истекает в декабре 2024 года, общий процент строительной готовности по объекту составляет менее 50%, что позволяет сделать обоснованный вывод о невозможности завершения строительства школы и ввода ее в эксплуатацию в установленный срок.

В этой связи подрядчику – ООО»СМУ ЖБК-1» прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона.

Заместитель прокурора района

советник юстиции О.И. Коноплянко